Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 7/2025

Wójta Gminy Budry

z dnia 15 stycznia 2025 r.

**URZĄD GMINY W BUDRACH**

**Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego**

**Plan zamierzeń obronnych Gminy Budry**

**na rok 2025**

**Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego**

**……………………………………………………………**

**----------------------------------------------------**

**Budry, styczeń 2025 r.**

**PLANOWANIE OPERACYJNE I PROGRAMOWANIE OBRONNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ZADANIA – TEMAT** | **PODSTAWA**  **DZIAŁANIA** | **WYKONAWCA**  **/WSPÓŁWY-KONAWCA/** | TERMIN REALIZACJI | | | | | | | | | | | | Uwagi |
| I kwartał | | | II kwartał | | | III kwartał | | | IV kwartał | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. | 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK danych do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2024 rok | Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. 2023 r., poz. 1569) | Inspektor ds obronnych i ZK | Do 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opracowanie nowych lub aktualizacja  planów operacyjnych funkcjonowania  gminy w warunkach  zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (dot. części opisowej planu i załączników obligatoryjnych C,D,E dla  wybranych JST) | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na bieżąco, po otrzymaniu stosownych wypisów z POF |
| 3 | Przesłanie do uzgodnienia i zatwierdzenia planów operacyjnych funkcjonowania powiatu/ miasta/gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (dot. części opisowej Planu i załącznika C) | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na bieżąco, po otrzymaniu stosownych wypisów z POF |

**ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **ZADANIA – TEMAT** | **PODSTAWA**  **DZIAŁANIA** | **WYKONAWCA**  **/WSPÓŁWY-KONAWCA/** | **TERMIN REALIZACJI** | | | | | | | | | | | | **Uwagi** |
| I kwartał | | | II kwartał | | | III kwartał | | | IV kwartał | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Wdrożenie systemu doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny | Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 , poz. 2305 z późn. zm.) | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Po wejściu w życie przepisów wykonawczych do ustawy o obronie ojczyzny |

**REALIZACJA ZADAŃ NA RZECZ WOJSK SOJUSZNICZYCH WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZKU PAŃSTWA GOSPODARZA - HNS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ZADANIA – TEMAT** | **PODSTAWA**  **DZIAŁANIA** | **WYKONAWCA**  **/WSPÓŁWY-KONAWCA/** | **TERMIN REALIZACJI** | | | | | | | | | | | | **Uwagi** |
| I kwartał | | | II kwartał | | | III kwartał | | | IV kwartał | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Aktualizacja danych osobowych i teleadresowych do wykazu punktu kontaktowego HNS. | Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o Obronie Ojczyzny {Dz.U. z 2024 r. poz. 248 z p6in.  zm.); Ustawa z dnia 23  września 1999 r. o zasadach  pobytu wojsk obcych na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zasadach ich  przemieszczania si przez to  terytorium oraz zasadach  udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom  międzynarodowym (Dz. U. z  2024 r. poz. 1770);  Rozporządzenie Rady  Ministr6w z dnia 21 kwietnia  2022 r. w sprawie sposobu  wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz. U. z 2022 r., poz. 875) | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Współudział w aktualizacji danych na potrzeby centralnej bazy danych HNS | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | według potrzeb |
| 3 | Udział w przedsięwzięciach dot. realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Udział w szkoleniu z zakresu katalogu zasobów wprowadzanych do CDB HNS a pozyskiwanych z JST. | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | według potrzeb |

**SYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **ZADANIA – TEMAT** | **PODSTAWA**  **DZIAŁANIA** | **WYKONAWCA**  **/WSPÓŁWY-KONAWCA/** | **TERMIN REALIZACJI** | | | | | | | | | | | | **Uwagi** |
| I kwartał | | | II kwartał | | | III kwartał | | | IV kwartał | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO-RZECZOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM STANOWISK KIEROWANIA DO FUNKCJONOWANIA W RAZIE ZAGROZENIA BEZPIECZEŃSTWA PANSTWA I WOJNY** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Aktualizacja planów przygotowania i przemieszczenia GSK ze stałej siedziby do ZMP. | Zarządzenie Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie warmińsko-mazurskim.  Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98 poz. 987) | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |
| 2 | 2. Aktualizacja „Regulaminu Organizacyjnego GSK” | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |
| 3 | 3. Opracowanie lub aktualizacja Zarządzenia w sprawie przygotowania GSK i ZMP. | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |
| 4 | 4.Uzgadnianie Zapasowych Miejsc Pracy. | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |
| **UTRZYMYWANIE W STAŁEJ GOTOWOŚCI SYSTEMU STAŁEGO DYŻURU WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Aktualizacja  i przekazanie danych teleadresowych stałego dyżuru Wojewodzie (w formie „zawiadomienia” lub uwzględniając dane w NKPPO”) | Zarządzenie Nr 243 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Utrzymywanie właściwego poziomu przygotowania obsad stałych dyżurów we własnych oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Prowadzenie  niezbędnych spotkań instruktażowych w tym zakresie, przygotowujących obsady do realizacji tego zamierzenia. | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spotkania  instruktażowe, nie  będą miały formalnego charakteru. Mająca zadanie utrzymanie w gotowości obsad do sprawnego przekazywania zadań w ramach działania stałego dyżuru |
| 7 | Wdrażanie nowych przepisów wykonawczych w zakresie organizacji systemu stałego dyżuru, wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny. Dotychczasowe rozporządzenia normujące ww. zagadnienia, obowiązują do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, nie później jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do 1 marca 2025 roku. | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Po wejściu w życie nowych przepisów wykonawczych w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów. Niezależnie od powyższego trzeba utrzymywać w stałej aktualności instrukcję działania stałego dyżuru Starosty, Wójta, Burmistrza, Kierownika jednostki organizacyjnej |

**ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE NA RZECZ OBRONY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ZADANIA – TEMAT** | **PODSTAWA**  **DZIAŁANIA** | **WYKONAWCA**  **/WSPÓŁWY-KONAWCA/** | **TERMIN REALIZACJI** | | | | | | | | | | | | Uwagi |
| I kwartał | | | II kwartał | | | III kwartał | | | IV kwartał | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Prowadzenie postępowań administracyjnych pierwszej instancji w sprawach świadczeń na rzecz obrony. | Ustawa z dnia 14.06.1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz.  248 z późn. zm | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
| 2 | Wdrażanie nowych przepisów wykonawczych w zakresie świadczeń na rzecz obrony, wydanych na podstawie art. 626 i 636 ustawy o obronie Ojczyzny | Ustawa z dnia 14.06.1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz.  248 z późn. zm | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
| 3 | Sporządzenie zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i przeslanie do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. | Rozporządzenie RM z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2024 r., poz. 1387).  Rozporządzenie RM z dnia 19 lipca 2024 r., w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2024 r.,poz. 1184). | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | utrzymywać w bieżącej aktualizacji |
| 4 | Aktualizacja planów świadczeń rzeczowych i osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utrzymywać w bieżącej aktualizacji |
| 5 | Prowadzenie na bieżąco rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych. | Rozporządzenie RM z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2024 r., poz. 1387).  Rozporządzenie RM z dnia 19 lipca 2024 r., w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2024 r.,poz. 1184). | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utrzymywać w bieżącej aktualizacji |
| 6 | Przegląd aktualności wydanych przez wójtów, burmistrza, decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Uchylenie nieobowiązujących decyzji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utrzymywać w bieżącej aktualizacji |

**ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POTRZEB REZERW OSOBOWYCH WOJEWÓDZTWA**

**KWALIFIKACJA WOJSKOWA I REJESTRACJA NA POTRZEBY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **ZADANIA – TEMAT** | **PODSTAWA**  **DZIAŁANIA** | **WYKONAWCA**  **/WSPÓŁWY-KONAWCA/** | **TERMIN REALIZACJI** | | | | | | | | | | | | Uwagi |
| I kwartał | | | II kwartał | | | III kwartał | | | IV kwartał | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Sporządzenie rejestru osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej z uwzględnieniem obywateli polskich podlegających, którzy ukończyli osiemnaście lat życia i zostali objęci rejestracją. | Ustawa z dnia 11 marca 2022  r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 z p6in. zm.)  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 17651,  Rozporządzenie Rady Ministr6w z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej i trybu postępowania komisji lekarskich w sprawach (Dz.U. z 2023 r., poz. 586)  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 w spawie rejestracji os6b na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej. {Dz. U. z 2023 r., poz. 1186) | Inspektor ds obronnych i ZK | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przekazanie Wojewodzie informacji i danych niezbędnych do powołania Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej. | Inspektor ds obronnych i ZK | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. | Burmistrz/ Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  | 10-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU PEŁNIENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ZADANIA – TEMAT** | **PODSTAWA**  **DZIAŁANIA** | **WYKONAWCA**  **/WSPÓŁWY-KONAWCA/** | TERMIN REALIZACJI | | | | | | | | | | | | Uwagi |
| I kwartał | | | II kwartał | | | III kwartał | | | IV kwartał | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. | Prowadzenie prac związanych z wyłączaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2559) | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cały rok, na bieżąco |

**KONTROLE WYKONYWANIA ZADAN OBRONNYCH, W TYM KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ZADANIA – TEMAT | PODSTAWA  DZIAŁANIA | WYKONAWCA  /WSPÓŁWY-KONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI | | | | | | | | | | | | | | | | | Uwagi |
| I kwartał | | | | | II kwartał | | | | III kwartał | | | | IV kwartał | | | |
| I | II | | III | | IV | | V | VI | VII | | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
| 1 | Opracowanie rocznego wykazu planowanych ćwiczeń w 2026 roku, z  uwzględnieniem informacji zawartych w  planach ćwiczeń własnych oraz innych organizatorów, w których jest planowany udział starostwa  Przestanie ww. wykazu do Wojewody W-M.  Opracowanie wniosków i rekomendacji z ćwiczeń  przeprowadzonych w 2025 roku.  Przestanie ww. wniosków i rekomendacji do Wojewody W-M. | Zarządzenie Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | 15 |  |  | |
| 2 | Sporządzenie informacji o uczestnictwie osób zajmujących stanowiska uwzględnione wyszczególnione w §5 i §6 rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego w kursach obronnych i wyższych kursach obronnych w roku 2025 r. Przestanie ww. informacji do Wojewody W-M. | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | 15 |  |  | |
| 3 | Opracowanie informacji o planowaniu i wynikach przeprowadzonych kontroli realizacji wybranych obszar6w zadań obronnych za 2024 rok i przeslanie Wojewodzie wraz z rocznym planem kontroli na 2025 rok | Zarządzenie Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych. | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  | 31 | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 4 | Opracowanie rocznego planu kontroli wybranych obszarów realizacji zadań obronnych na 2026 rok. | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | 30 |  |  | |