Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 7/2025

Wójta Gminy Budry

z dnia 15 stycznia 2025 r.

URZĄD GMINY W BUDRACH

Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Plan zamierzeń obronnych Gminy Budry

na rok 2025

Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

……………………………………………………………

----------------------------------------------------

Budry, styczeń 2025 r.

PLANOWANIE OPERACYJNE I PROGRAMOWANIE OBRONNE

| Lp. | ZADANIA – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWY-KONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK danych do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2024 rok | Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. 2023 r., poz. 1569) | Inspektor ds obronnych i ZK | Do 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opracowanie nowych lub aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (dot. części opisowej planu i załączników obligatoryjnych C,D,E dla wybranych JST) |  | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na bieżąco, po otrzymaniu stosownych wypisów z POF |
| 3 | Przesłanie do uzgodnienia i zatwierdzenia planów operacyjnych funkcjonowania powiatu/ miasta/gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (dot. części opisowej Planu i załącznika C) |  | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na bieżąco, po otrzymaniu stosownych wypisów z POF |

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH

| Lp. | ZADANIA – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWY-KONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wdrożenie systemu doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny | Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 , poz. 2305 z późn. zm.) | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Po wejściu w życie przepisów wykonawczych do ustawy o obronie ojczyzny |

REALIZACJA ZADAŃ NA RZECZ WOJSK SOJUSZNICZYCH WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZKU PAŃSTWA GOSPODARZA - HNS

| Lp. | ZADANIA – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWY-KONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Aktualizacja danych osobowych i teleadresowych do wykazu punktu kontaktowego HNS. | Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o Obronie Ojczyzny {Dz.U. z 2024 r. poz. 248 z p6in. zm.); Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania si przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1770); Rozporządzenie Rady Ministr6w z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz. U. z 2022 r., poz. 875) | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Współudział w aktualizacji danych na potrzeby centralnej bazy danych HNS |  | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | według potrzeb |
| 3 | Udział w przedsięwzięciach dot. realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza |  | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Udział w szkoleniu z zakresu katalogu zasobów wprowadzanych do CDB HNS a pozyskiwanych z JST. |  | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | według potrzeb |

SYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

| Lp. | ZADANIA – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWY-KONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO-RZECZOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM STANOWISK KIEROWANIA DO FUNKCJONOWANIA W RAZIE ZAGROZENIA BEZPIECZEŃSTWA PANSTWA I WOJNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Aktualizacja planów przygotowania i przemieszczenia GSK ze stałej siedziby do ZMP. | Zarządzenie Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie warmińsko-mazurskim. Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98 poz. 987) | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |
| 2 | 2. Aktualizacja „Regulaminu Organizacyjnego GSK” |  | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |
| 3 | 3. Opracowanie lub aktualizacja Zarządzenia w sprawie przygotowania GSK i ZMP. |  | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |
| 4 | 4.Uzgadnianie Zapasowych Miejsc Pracy. |  | Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |
| UTRZYMYWANIE W STAŁEJ GOTOWOŚCI SYSTEMU STAŁEGO DYŻURU WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aktualizacja i przekazanie danych teleadresowych stałego dyżuru Wojewodzie (w formie „zawiadomienia” lub uwzględniając dane w NKPPO”) | Zarządzenie Nr 243 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Utrzymywanie właściwego poziomu przygotowania obsad stałych dyżurów we własnych oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Prowadzenie niezbędnych spotkań instruktażowych w tym zakresie, przygotowujących obsady do realizacji tego zamierzenia. |  | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spotkania instruktażowe, nie będą miały formalnego charakteru. Mająca zadanie utrzymanie w gotowości obsad do sprawnego przekazywania zadań w ramach działania stałego dyżuru |
| 7 | Wdrażanie nowych przepisów wykonawczych w zakresie organizacji systemu stałego dyżuru, wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny. Dotychczasowe rozporządzenia normujące ww. zagadnienia, obowiązują do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, nie później jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do 1 marca 2025 roku. |  | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Po wejściu w życie nowych przepisów wykonawczych w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów. Niezależnie od powyższego trzeba utrzymywać w stałej aktualności instrukcję działania stałego dyżuru Starosty, Wójta, Burmistrza, Kierownika jednostki organizacyjnej |

ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE NA RZECZ OBRONY

| Lp. | ZADANIA – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWY-KONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Prowadzenie postępowań administracyjnych pierwszej instancji w sprawach świadczeń na rzecz obrony. | Ustawa z dnia 14.06.1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
| 2 | Wdrażanie nowych przepisów wykonawczych w zakresie świadczeń na rzecz obrony, wydanych na podstawie art. 626 i 636 ustawy o obronie Ojczyzny | Ustawa z dnia 14.06.1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
| 3 | Sporządzenie zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i przeslanie do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. | Rozporządzenie RM z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2024 r., poz. 1387). Rozporządzenie RM z dnia 19 lipca 2024 r., w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2024 r.,poz. 1184). | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | utrzymywać w bieżącej aktualizacji |
| 4 | Aktualizacja planów świadczeń rzeczowych i osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utrzymywać w bieżącej aktualizacji |
| 5 | Prowadzenie na bieżąco rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych. | Rozporządzenie RM z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2024 r., poz. 1387). Rozporządzenie RM z dnia 19 lipca 2024 r., w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2024 r.,poz. 1184). | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utrzymywać w bieżącej aktualizacji |
| 6 | Przegląd aktualności wydanych przez wójtów, burmistrza, decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. Uchylenie nieobowiązujących decyzji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utrzymywać w bieżącej aktualizacji |

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POTRZEB REZERW OSOBOWYCH WOJEWÓDZTWA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA I REJESTRACJA NA POTRZEBY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

| Lp. | ZADANIA – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWY-KONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Sporządzenie rejestru osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej z uwzględnieniem obywateli polskich podlegających, którzy ukończyli osiemnaście lat życia i zostali objęci rejestracją. | Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 z p6in. zm.) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 17651, Rozporządzenie Rady Ministr6w z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej i trybu postępowania komisji lekarskich w sprawach (Dz.U. z 2023 r., poz. 586) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 w spawie rejestracji os6b na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej. {Dz. U. z 2023 r., poz. 1186) | Inspektor ds obronnych i ZK | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przekazanie Wojewodzie informacji i danych niezbędnych do powołania Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej. |  | Inspektor ds obronnych i ZK | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. |  | Burmistrz/ Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  | 10-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU PEŁNIENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

| Lp. | ZADANIA – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWY-KONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Prowadzenie prac związanych z wyłączaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2559) | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cały rok, na bieżąco |

KONTROLE WYKONYWANIA ZADAN OBRONNYCH, W TYM KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

| Lp. | ZADANIA – TEMAT | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA /WSPÓŁWY-KONAWCA/ | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I kwartał |  |  |  |  | II kwartał |  |  |  | III kwartał |  |  |  | IV kwartał |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  | V | VI | VII |  | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 1 | Opracowanie rocznego wykazu planowanych ćwiczeń w 2026 roku, z uwzględnieniem informacji zawartych w planach ćwiczeń własnych oraz innych organizatorów, w których jest planowany udział starostwa Przestanie ww. wykazu do Wojewody W-M. Opracowanie wniosków i rekomendacji z ćwiczeń przeprowadzonych w 2025 roku. Przestanie ww. wniosków i rekomendacji do Wojewody W-M. | Zarządzenie Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Sporządzenie informacji o uczestnictwie osób zajmujących stanowiska uwzględnione wyszczególnione w §5 i §6 rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego w kursach obronnych i wyższych kursach obronnych w roku 2025 r. Przestanie ww. informacji do Wojewody W-M. |  | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Opracowanie informacji o planowaniu i wynikach przeprowadzonych kontroli realizacji wybranych obszar6w zadań obronnych za 2024 rok i przeslanie Wojewodzie wraz z rocznym planem kontroli na 2025 rok | Zarządzenie Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych. | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opracowanie rocznego planu kontroli wybranych obszarów realizacji zadań obronnych na 2026 rok. |  | Wójt, Inspektor ds obronnych i ZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |